## Cronograma
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES - PROYECTO WALL-E (ROBOT Walle)
Materia: Inteligencia Artificial (TESH) ¦ Alumnos: Maly Farías López & Alfredo Juarez Espinoza | [6 empty] | Generado: 12-Agosto-2026 ¦ v1.1
PANEL DE SEGUIMIENTO Y PROGRESO DEL PROYECTO
Total Actividades: | 11 | Completadas: | 14 | Progreso Real: | 127.3% | Fecha Límite: | 2026-08-16
ID | Actividad / Tarea | Responsable | Fecha Inicio | Fecha Fin | Estado | Duración | Entregable / Nota Técnica
DISEÑO CONCEPTUAL Y TEÓRICO (21/07/2026 - 24/07/2026)
1.1 | Definición del propósito pedagógico (Gualí como mediador de lectura) | Maly | 2026-07-21 | 2026-07-22 | Completado | 2 | Estudio de desconexión de pantallas
1.2 | Estudio y especificación técnica de tecnología RFID/NFC | Ambos | 2026-07-22 | 2026-07-23 | Completado | 2 | Frecuencia de 13.56 MHz, PN532
1.3 | Diseño de bosquejos y adaptaciones del chasis de Wall-E | Alfredo | 2026-07-23 | 2026-07-24 | Completado | 2 | Proporciones y ergonomía del robot
CONSTRUCCIÓN FÍSICA Y DISEÑO DEL CHASIS (25/07/2026 - 28/07/2026)
2.1 | Carpintería y ensamblaje del cuerpo (Madera personalizada) | Alfredo | 2026-07-25 | 2026-07-27 | Completado | 3 | Material no ferroso para evitar corrientes de Foucault
2.2 | Montaje del lector RFID en la mano y la pantalla LCD en el pecho | Ambos | 2026-07-27 | 2026-07-28 | Completado | 2 | Sintonización libre de interferencias electromagnéticas (EMI)
ARQUITECTURA DE CONTROL LOCAL (29/07/2026 - 02/08/2026)
3.1 | Cableado de sensores e integración con Arduino Mega 2560 | Maly | 2026-07-29 | 2026-07-30 | Completado | 2 | Conexiones seriales estables
3.2 | Programación de la interfaz Wall-E OS (Python con Tkinter) | Ambos | 2026-07-31 | 2026-08-01 | Completado | 2 | Ventana de escritorio interactiva de préstamo
3.3 | Implementación de BD MySQL y biblioteca libvalidacion.dll en C++ | Alfredo | 2026-08-01 | 2026-08-02 | Completado | 2 | Compilación de código de bajo nivel para seguridad
ARQUITECTURA IOT DISTRIBUIDA (03/08/2026 - 07/08/2026)
4.1 | Migración de la lógica de red y Wi-Fi al ESP32 DevKit V1 | Maly | 2026-08-03 | 2026-08-04 | Completado | 2 | Servidor asíncrono y configuración mDNS guali.local
4.2 | Integración de Arduino Nano como coprocesador para telemetría | Ambos | 2026-08-04 | 2026-08-05 | Completado | 2 | Control de servos SG90, ultrasonido HC-SR04 y sonido
4.3 | Configuración y puesta en marcha del servidor web Django | Alfredo | 2026-08-05 | 2026-08-07 | Completado | 3 | Sincronización inalámbrica en base de datos centralizada
OPTIMIZACIÓN DE SOFTWARE Y FIRMWARE (08/08/2026 - 11/08/2026)
5.1 | Reescritura de firmware no bloqueante mediante millis() | Maly | 2026-08-08 | 2026-08-09 | Completado | 2 | Solución a caídas del stack TCP/IP causadas por delay()
5.2 | Programación de conversión dual HEX y DEC para lecturas NFC | Ambos | 2026-08-09 | 2026-08-10 | Completado | 2 | Soporte de decimal por bytes y Wiegand de 32-bit
5.3 | Desarrollo de consola de diagnóstico interactiva en Django | Alfredo | 2026-08-10 | 2026-08-11 | Completado | 2 | Estilo terminal hacker, logs y destello verde neón
PRUEBAS, INTEGRACIÓN Y DEFENSA (12/08/2026 - 16/08/2026)
6.1 | Pruebas de estrés finales con credenciales de estudiantes y tags | Ambos | 2026-08-12 | 2026-08-13 | En Progreso | 2 | Verificación de estabilidad de red
6.2 | Unificación de la documentación técnica del proyecto | Maly | 2026-08-13 | 2026-08-14 | En Progreso | 2 | Integración formal en wall-e-documentacion-completa.docx
6.3 | Preparación final de la presentación de defensa ante docentes | Alfredo | 2026-08-14 | 2026-08-16 | Por Empezar | 3 | Alineación de objetivos y demostración del robot
TOTAL | Duración Total Real del Proyecto (Días Calendario transcurridos) |  |  |  |  | 27 | Integración total del prototipo